**Activiteitentabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving | Uren | Kan pas ná |
| A | Plan voor het uitvoeren de opdracht opstellen | 10 | - |
| B | Selecteren van de sensoren (onderzoeksopdracht) | 7 | A |
| C | Opstellen van het plan van aanpak | 16 | A |
| D | Monteren van de sensoren | 13 | B |
| E | Programmeren van de code voor de montage | 14 | D |
| F | Maken van het groepsdossier (rapporteren) | 16 | A, B, C, D en E |
| G | Maken van het individueel dossier | 5 | A, B, C, D en E |
| H | Maken projectdossier (samenwerken) | 7 | A, B, C, D en E |
| I | Challenge uitvoeren | 2 | A, B, C, D en E |